Checklist de Control del Proyecto SSA

Plataforma de Gestión, Comunicación y Educación para la Salud

Jurisdiccion Sanitaria de Huejutla de Reyes, Hidalgo - Version 1.1 - Actualizado 2026-07-13

# Dictamen ejecutivo

La baseline documental sigue completa y el proyecto ya avanzo en la preparacion tecnica del repositorio. Al 13 de julio de 2026 existe un monorepo pnpm con apps base React/Vite y NestJS, paquete shared, schema Prisma operativo en raiz y .env.example. El MVP funcional aun no existe: no hay migraciones, base de datos conectada, autenticacion, modulos CMS ni despliegue.

Ubicacion real: baseline documental completa -> implementation-start aprobado -> Slice 0 mayormente ejecutado -> Slice 1 iniciado con backend base y health check -> Prisma, autenticacion, CMS y publicacion publica pendientes.

Porcentaje recomendado para seguimiento: 42% del proyecto total completado. Sube desde 35% porque ya existe scaffolding tecnico verificable, pero no debe reportarse como MVP avanzado: el valor funcional para usuarios aun esta pendiente.

## Semáforo actual

| Estado | Interpretación | Uso en control | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| VERDE | Foundation, producto, dominio, arquitectura, base de datos, API, frontend, backend, IA y DevOps documentados; monorepo base creado. | Conservar baseline; no reabrir sin ADR. Usar estructura actual como punto de partida tecnico. | docs/00 a docs/10, package.json, pnpm-workspace.yaml, apps/, packages/, prisma/. |
| AMBAR | Slice 0 esta mayormente ejecutado y Slice 1 inicio con backend base; faltan verificacion estable de build/lint, DB, auth y modulos funcionales. | Cerrar evidencia tecnica antes de autorizar Prisma o autenticacion. | apps/api, apps/web, packages/shared, docs/10-implementation/schema-review-findings.md. |
| ROJO | No existe MVP funcional: sin migraciones, PostgreSQL conectado, login, CMS, portal publico dinamico, CI ni despliegue. | No declarar produccion, staging ni IA funcional. | Checklist operativo y estado real del repositorio. |

# Metodología que ya sigue el proyecto

La documentación adopta un enfoque secuencial de baseline (producto → dominio → arquitectura → base de datos → API → frontend → backend → DevOps) y una ejecución incremental mediante vertical slices. No es Scrum formalmente descrito; es un proceso de arquitectura dirigida por dominio, con monolito modular, Clean Architecture y DDD Lite.

Regla operativa: cada slice debe producir un resultado verificable, conservar las decisiones del dominio y cerrar evidencia antes de iniciar el siguiente. La publicación pública no puede avanzar sin soporte mínimo de fuente, validación y trazabilidad.

# Estimación para terminar el MVP

Estimación de trabajo restante: 8–12 semanas-persona de desarrollo, incluyendo pruebas, endurecimiento y despliegue controlado. Con una persona a tiempo completo y decisiones rápidas: 8–10 semanas calendario; con dedicación parcial: 12–16 semanas. La estimación documental original de “aproximadamente un mes” solo sería viable con alcance muy estricto, infraestructura resuelta y al menos dos perfiles trabajando en paralelo.

| Bloque | Duración estimada | Dependencia | Salida verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice 0 + decisiones tecnicas | 1-2 dias para cierre formal | Confirmar rama, resolver evidencia de build/lint, decidir PostgreSQL local | Monorepo ya creado; cierre con validacion documental y comandos reproducibles |
| Base, Prisma y autenticacion | 1-2 semanas | Autorizacion Prisma y primer admin | Login, refresh, /me, rutas protegidas |
| Nucleo editorial confiable | 2-3 semanas | Auth y DB local | Content + Source + Validation + trazabilidad |
| Publicacion y portal publico | 1-2 semanas | Nucleo editorial | Publication, detalle, busqueda basica |
| Multimedia, clasificacion, timeline y canales | 2-3 semanas | Publicacion | Capacidades MVP restantes |
| E2E, seguridad, CI y despliegue | 1-2 semanas | Proveedor / staging | MVP probado y operable |

# Decisiones que deben resolverse antes de avanzar

## Gate A — autorización de ejecución real

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Confirmar rama de trabajo y responsable tecnico. |  | 2026-07-13 | Pendiente; el repositorio muestra cambios sin seguimiento en Git. |
| [x] | Autorizar creacion de la estructura tecnica y dependencias del monorepo. | package.json, pnpm-workspace.yaml, apps/, packages/, prisma/ | 2026-07-13 | Ejecutado en repositorio local. |
| [ ] | Definir PostgreSQL local (Docker o instalacion local) y datos no productivos. |  | 2026-07-13 | Pendiente. |
| [ ] | Autorizar el ciclo Prisma por etapas: validate -> generate -> migracion local. |  | 2026-07-13 | Pendiente; no ejecutar aun. |
| [ ] | Definir mecanismo tecnico controlado para el primer usuario administrador. |  | 2026-07-13 | Pendiente. |
| [ ] | Elegir almacenamiento multimedia inicial y criterio de persistencia/respaldo. | .env.example | 2026-07-13 | Solo existe variable STORAGE_PROVIDER=local; falta diseno de StorageProvider. |
| [ ] | Definir entorno de validacion (development/staging) y responsable de aprobacion. |  | 2026-07-13 | Pendiente. |

## Slice 0 — preparación controlada (autorizado)

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Confirmar rama de trabajo. |  | 2026-07-13 | Pendiente; no hay rama/commit de control registrado. |
| [x] | Crear package.json raiz y workspace pnpm. | package.json, pnpm-workspace.yaml, pnpm-lock.yaml | 2026-07-13 | Completado. |
| [x] | Crear apps/web, apps/api, packages/shared y prisma. | apps/web, apps/api, packages/shared, prisma | 2026-07-13 | Completado. |
| [x] | Copiar o mover schema de referencia a prisma/schema.prisma sin modificar dominio. | prisma/schema.prisma | 2026-07-13 | Completado; existe schema operativo en raiz. |
| [x] | Crear .env.example sin secretos. | .env.example | 2026-07-13 | Completado con valores placeholder; no usar en produccion. |
| [x] | Documentar scripts base y version Node LTS. | package.json y package.json de apps | 2026-07-13 | Scripts dev/build/lint disponibles; Node >=22 definido. |
| [x] | Revisar schema.prisma de forma estatica. | docs/10-implementation/schema-review-findings.md | 2026-07-13 | Revision estatica registrada; no equivale a prisma validate. |
| [x] | Registrar contradicciones documentales, si existen. | README.md, checklist previo | 2026-07-13 | README y checklist aun describian codigo pendiente; este documento queda actualizado. |
| [ ] | Cerrar Slice 0: repositorio preparado, sin migraciones, seeds, DB real ni despliegue. |  | 2026-07-13 | Casi listo; falta confirmar rama y verificar comandos en entorno estable. |

## Slice 1 — backend base y health check

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [x] | Crear backend NestJS con TypeScript strict. | apps/api/src, apps/api/tsconfig.json | 2026-07-13 | Base NestJS creada; strict=true. |
| [x] | Configurar variables de entorno, validacion global y manejo de errores. | apps/api/src/main.ts, apps/api/src/app.module.ts | 2026-07-13 | ConfigModule y ValidationPipe global configurados; manejo de errores avanzado pendiente. |
| [x] | Implementar endpoint tecnico /health sin datos sensibles. | apps/api/src/health | 2026-07-13 | Health check devuelve status, timestamp y version. |
| [ ] | Verificar arranque local y registrar evidencia. |  | 2026-07-13 | Pendiente: build/lint no se verifico por reconstruccion de dependencias y timeout. |

## Slice 2 — Prisma local controlado (requiere nueva autorización)

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Autorizar comandos Prisma. |  |  |  |
| ☐ | Ejecutar prisma validate y corregir problemas documentados. |  |  |  |
| ☐ | Ejecutar prisma generate y configurar conexión PostgreSQL local. |  |  |  |
| ☐ | Crear y probar migración solo en ambiente local. |  |  |  |
| ☐ | Definir procedimiento de rollback de migración. |  |  |  |

## Slice 3 — autenticación administrativa

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Implementar login, refresh, logout y /auth/me. |  |  |  |
| ☐ | Usar Argon2, JWT y refresh token HttpOnly. |  |  |  |
| ☐ | Proteger /api/v1/admin/*. |  |  |  |
| ☐ | Crear primer administrador mediante mecanismo fuera de API pública. |  |  |  |
| ☐ | Confirmar: no existe registro público. |  |  |  |

## Slices 4–6 — núcleo editorial y consulta pública

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Gestionar Content sin publicación automática. |  |  |  |
| ☐ | Gestionar Source, Validation y trazabilidad mínima. |  |  |  |
| ☐ | Crear Publication separada de Content, con slug y ciclo de vigencia. |  |  |  |
| ☐ | Exponer listado, detalle y búsqueda pública. |  |  |  |
| ☐ | Comprobar que borradores y datos administrativos no se exponen. |  |  |  |

## Slices 7–12 — capacidades complementarias

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Implementar MediaResource detrás de StorageProvider. |  |  |  |
| ☐ | Implementar ContentType, Category y Tag. |  |  |  |
| ☐ | Implementar Campaign y Disease como entidades organizadoras. |  |  |  |
| ☐ | Implementar TimelineEvent con multimedia propia. |  |  |  |
| ☐ | Registrar distribución manual/asistida por CommunicationChannel. |  |  |  |
| ☐ | Completar trazabilidad mínima para creación, validación, publicación, retiro y archivado. |  |  |  |

## Slice 13 — cierre MVP

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Probar flujo E2E: login → content → fuente/validación → publicación → consulta pública. |  |  |  |
| ☐ | Revisar seguridad: CORS, cookies, secretos, logs, sanitización y no registro. |  |  |  |
| ☐ | Configurar CI básico. |  |  |  |
| ☐ | Validar backup PostgreSQL y multimedia. |  |  |  |
| ☐ | Desplegar de forma controlada y comprobar rollback básico. |  |  |  |
| ☐ | Realizar aceptación institucional y actualizar el control de avance. |  |  |  |

# Límites que deben preservarse

No introducir en MVP: chatbot, RAG funcional, embeddings, pgvector, búsqueda semántica, roles avanzados, workflow editorial multinivel, auditoría avanzada, integración automática completa con redes sociales, Kubernetes o servicios clínicos (expediente, diagnóstico, consulta o citas).

No romper: Content ≠ Publication; Campaign/Disease ≠ categorías ni contenido; Source ≠ Validation; TraceabilityRecord ≠ auditoría avanzada; los canales distribuyen, no son la fuente de verdad.

# Uso recomendado de herramientas de IA

| Herramienta | Uso recomendado en SSA | Material necesario | Control obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Codex | Conductor principal: crear slices, editar repositorio, ejecutar pruebas, revisar cambios y mantener docs sincronizadas. | Sí: los documentos actuales ya sirven. Añadir AGENTS.md operativo y decisiones/ADRs nuevas. | Un slice por tarea; revisar diff y pruebas antes de aceptar. |
| Google Antigravity | Alternativa de IDE con agentes para exploración, scaffolding y pruebas locales. Útil si se trabaja visualmente en Windows. | Sí: clonar el repo y entregar README, AGENTS.md y docs/10-implementation como contexto. | No otorgar secretos ni permitir migraciones/despliegues sin aprobación. |
| Claude Code (asumo que “Cloud Code” se refiere a Claude Code) | Segundo revisor o ejecutor terminal para tareas acotadas: tests, refactor, documentación y PRs. | Sí: crear CLAUDE.md conciso que enlace decisiones inmutables y comandos permitidos. | Misma política de ramas, revisión humana y comandos con permiso explícito. |
| Google Cloud Code, si esa era la herramienta buscada | Solo para integración con Google Cloud cuando ya exista proveedor elegido. No es necesario en Slice 0 ni para el MVP local. | Faltan: proveedor, arquitectura de despliegue y credenciales de ambiente. | Posponer hasta el gate de staging/despliegue. |

## Paquete mínimo de contexto para cualquier agente

## Archivos a mantener en la raíz del repositorio

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | README.md actualizado con estado y comandos permitidos. | README.md | 2026-07-13 | Pendiente: README aun indica que no existe aplicacion. |
| [x] | AGENTS.md con restricciones del proyecto y definicion de hecho. | AGENTS.md | 2026-07-13 | Disponible en raiz. |
| [x] | docs/10-implementation/implementation-start.md e implementation-checklist.md como ruta operativa. | docs/10-implementation/ | 2026-07-13 | Disponibles. |
| [ ] | docs/decisions/ADR-XXX.md para cualquier excepcion o contradiccion. |  | 2026-07-13 | Pendiente; solo existe carpeta ADR base en docs/03-architecture/adr. |
| [ ] | CLAUDE.md (si se usa Claude Code) con las mismas reglas operativas. |  | 2026-07-13 | Pendiente y opcional. |
| [x] | .env.example sin secretos; nunca adjuntar .env real ni respaldos productivos. | .env.example | 2026-07-13 | Existe con placeholders. |
| [ ] | CONTRIBUTING.md con estrategia de ramas, revision y pruebas minimas. |  | 2026-07-13 | Pendiente. |

# Método de trabajo recomendado con IA

Preparar el repositorio con los documentos de contexto y una rama por slice.

Abrir un ticket/slice con objetivo, fuera de alcance, criterios de aceptación y comandos autorizados.

Pedir al agente primero un plan y los archivos que modificará; no pedir “construye todo el proyecto”.

Implementar una capacidad vertical pequeña; ejecutar lint, pruebas y verificación manual.

Revisar el diff contra las decisiones de dominio y el contrato API; rechazar desviaciones silenciosas.

Actualizar checklist, ADR si aplica y evidencia de pruebas.

Solo después abrir el siguiente slice. Para migraciones, secretos, infraestructura y despliegue: autorización explícita separada.

Avance registrado: estructura tecnica base creada, schema Prisma movido a raiz, apps React/NestJS iniciales y paquete shared disponibles. Pendiente: cerrar Slice 0 formalmente, actualizar README/checklist markdown, estabilizar build/lint, autorizar Prisma y comenzar autenticacion/CMS.

Nota de actualizacion 2026-07-13

# Registro semanal de avance

| Semana | Slice/hito | % real | Riesgos | Decisión requerida | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-13 | Slice 0 ejecutado parcialmente / Slice 1 iniciado | 42% | Dependencias/build no verificados; README desactualizado; Prisma sin autorizacion | Confirmar rama, PostgreSQL local y autorizacion Prisma | Monorepo pnpm, apps web/api, shared, prisma/schema.prisma, .env.example, health check |
| 2026-07-20 |  |  |  |  |  |
| 2026-07-27 |  |  |  |  |  |
| 2026-08-03 |  |  |  |  |  |
| 2026-08-10 |  |  |  |  |  |
| 2026-08-17 |  |  |  |  |  |
| 2026-08-24 |  |  |  |  |  |
| 2026-08-31 |  |  |  |  |  |