Checklist de Control del Proyecto SSA

Plataforma de Gestión, Comunicación y Educación para la Salud

Jurisdicción Sanitaria de Huejutla de Reyes, Hidalgo · Versión 1.0

# Dictamen ejecutivo

La documentación base está completa y consistente para iniciar el MVP. El proyecto no cuenta todavía con código de aplicación, migraciones, infraestructura ni ambientes reales. La etapa actual es Implementation / Phase 10, en Slice 0 — Preparación controlada.

Ubicación real: baseline documental completa → implementation-start aprobado → Slice 0 autorizado → preparación técnica pendiente → código pendiente.

Porcentaje recomendado para seguimiento: 35% del proyecto total completado (documentación y diseño terminados; ejecución, pruebas y operación pendientes). No debe reportarse como 90% o 100%, porque el valor para usuarios aún no está implementado.

## Semáforo actual

| Estado | Interpretación | Uso en control | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| VERDE | Foundation, producto, dominio, arquitectura, base de datos, API, frontend, backend, IA y DevOps documentados. | Conservar como baseline; no reabrir sin ADR. | Carpetas docs/00 a docs/09. |
| ÁMBAR | Implementation tiene plan y checklist, pero solo Slice 0 está autorizado. | Ejecutar únicamente preparación de repositorio y revisión estática. | implementation-start.md y checklist. |
| ROJO | No existe app React/NestJS, base PostgreSQL conectada, migración, CI ni despliegue. | No declarar MVP funcional ni habilitar IA. | README y checklist operativo. |

# Metodología que ya sigue el proyecto

La documentación adopta un enfoque secuencial de baseline (producto → dominio → arquitectura → base de datos → API → frontend → backend → DevOps) y una ejecución incremental mediante vertical slices. No es Scrum formalmente descrito; es un proceso de arquitectura dirigida por dominio, con monolito modular, Clean Architecture y DDD Lite.

Regla operativa: cada slice debe producir un resultado verificable, conservar las decisiones del dominio y cerrar evidencia antes de iniciar el siguiente. La publicación pública no puede avanzar sin soporte mínimo de fuente, validación y trazabilidad.

# Estimación para terminar el MVP

Estimación de trabajo restante: 8–12 semanas-persona de desarrollo, incluyendo pruebas, endurecimiento y despliegue controlado. Con una persona a tiempo completo y decisiones rápidas: 8–10 semanas calendario; con dedicación parcial: 12–16 semanas. La estimación documental original de “aproximadamente un mes” solo sería viable con alcance muy estricto, infraestructura resuelta y al menos dos perfiles trabajando en paralelo.

| Bloque | Duración estimada | Dependencia | Salida verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice 0 + decisiones técnicas | 3–5 días | Rama, PostgreSQL local, autorización Prisma | Monorepo, .env.example, schema revisado |
| Base, Prisma y autenticación | 1–2 semanas | Autorización Prisma y primer admin | Login, refresh, /me, rutas protegidas |
| Núcleo editorial confiable | 2–3 semanas | Auth y DB local | Content + Source + Validation + trazabilidad |
| Publicación y portal público | 1–2 semanas | Núcleo editorial | Publicación, detalle, búsqueda básica |
| Multimedia, clasificación, timeline y canales | 2–3 semanas | Publicación | Capacidades MVP restantes |
| E2E, seguridad, CI y despliegue | 1–2 semanas | Proveedor / staging | MVP probado y operable |

# Decisiones que deben resolverse antes de avanzar

## Gate A — autorización de ejecución real

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Confirmar rama de trabajo y responsable técnico. |  |  |  |
| ☐ | Autorizar creación de la estructura técnica y dependencias del monorepo. |  |  |  |
| ☐ | Definir PostgreSQL local (Docker o instalación local) y datos no productivos. |  |  |  |
| ☐ | Autorizar el ciclo Prisma por etapas: validate → generate → migración local. |  |  |  |
| ☐ | Definir mecanismo técnico controlado para el primer usuario administrador. |  |  |  |
| ☐ | Elegir almacenamiento multimedia inicial y criterio de persistencia/respaldo. |  |  |  |
| ☐ | Definir entorno de validación (development/staging) y responsable de aprobación. |  |  |  |

## Slice 0 — preparación controlada (autorizado)

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Confirmar rama de trabajo. |  |  |  |
| ☐ | Crear package.json raíz y workspace pnpm. |  |  |  |
| ☐ | Crear apps/web, apps/api, packages/shared y prisma. |  |  |  |
| ☐ | Copiar o mover schema de referencia a prisma/schema.prisma sin modificar dominio. |  |  |  |
| ☐ | Crear .env.example sin secretos. |  |  |  |
| ☐ | Documentar scripts base y versión Node LTS. |  |  |  |
| ☐ | Revisar schema.prisma de forma estática. |  |  |  |
| ☐ | Registrar contradicciones documentales, si existen. |  |  |  |
| ☐ | Cerrar Slice 0: repositorio preparado, sin migraciones, seeds, DB real ni despliegue. |  |  |  |

## Slice 1 — backend base y health check

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Crear backend NestJS con TypeScript strict. |  |  |  |
| ☐ | Configurar variables de entorno, validación global y manejo de errores. |  |  |  |
| ☐ | Implementar endpoint técnico /health sin datos sensibles. |  |  |  |
| ☐ | Verificar arranque local y registrar evidencia. |  |  |  |

## Slice 2 — Prisma local controlado (requiere nueva autorización)

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Autorizar comandos Prisma. |  |  |  |
| ☐ | Ejecutar prisma validate y corregir problemas documentados. |  |  |  |
| ☐ | Ejecutar prisma generate y configurar conexión PostgreSQL local. |  |  |  |
| ☐ | Crear y probar migración solo en ambiente local. |  |  |  |
| ☐ | Definir procedimiento de rollback de migración. |  |  |  |

## Slice 3 — autenticación administrativa

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Implementar login, refresh, logout y /auth/me. |  |  |  |
| ☐ | Usar Argon2, JWT y refresh token HttpOnly. |  |  |  |
| ☐ | Proteger /api/v1/admin/*. |  |  |  |
| ☐ | Crear primer administrador mediante mecanismo fuera de API pública. |  |  |  |
| ☐ | Confirmar: no existe registro público. |  |  |  |

## Slices 4–6 — núcleo editorial y consulta pública

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Gestionar Content sin publicación automática. |  |  |  |
| ☐ | Gestionar Source, Validation y trazabilidad mínima. |  |  |  |
| ☐ | Crear Publication separada de Content, con slug y ciclo de vigencia. |  |  |  |
| ☐ | Exponer listado, detalle y búsqueda pública. |  |  |  |
| ☐ | Comprobar que borradores y datos administrativos no se exponen. |  |  |  |

## Slices 7–12 — capacidades complementarias

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Implementar MediaResource detrás de StorageProvider. |  |  |  |
| ☐ | Implementar ContentType, Category y Tag. |  |  |  |
| ☐ | Implementar Campaign y Disease como entidades organizadoras. |  |  |  |
| ☐ | Implementar TimelineEvent con multimedia propia. |  |  |  |
| ☐ | Registrar distribución manual/asistida por CommunicationChannel. |  |  |  |
| ☐ | Completar trazabilidad mínima para creación, validación, publicación, retiro y archivado. |  |  |  |

## Slice 13 — cierre MVP

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Probar flujo E2E: login → content → fuente/validación → publicación → consulta pública. |  |  |  |
| ☐ | Revisar seguridad: CORS, cookies, secretos, logs, sanitización y no registro. |  |  |  |
| ☐ | Configurar CI básico. |  |  |  |
| ☐ | Validar backup PostgreSQL y multimedia. |  |  |  |
| ☐ | Desplegar de forma controlada y comprobar rollback básico. |  |  |  |
| ☐ | Realizar aceptación institucional y actualizar el control de avance. |  |  |  |

# Límites que deben preservarse

No introducir en MVP: chatbot, RAG funcional, embeddings, pgvector, búsqueda semántica, roles avanzados, workflow editorial multinivel, auditoría avanzada, integración automática completa con redes sociales, Kubernetes o servicios clínicos (expediente, diagnóstico, consulta o citas).

No romper: Content ≠ Publication; Campaign/Disease ≠ categorías ni contenido; Source ≠ Validation; TraceabilityRecord ≠ auditoría avanzada; los canales distribuyen, no son la fuente de verdad.

# Uso recomendado de herramientas de IA

| Herramienta | Uso recomendado en SSA | Material necesario | Control obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Codex | Conductor principal: crear slices, editar repositorio, ejecutar pruebas, revisar cambios y mantener docs sincronizadas. | Sí: los documentos actuales ya sirven. Añadir AGENTS.md operativo y decisiones/ADRs nuevas. | Un slice por tarea; revisar diff y pruebas antes de aceptar. |
| Google Antigravity | Alternativa de IDE con agentes para exploración, scaffolding y pruebas locales. Útil si se trabaja visualmente en Windows. | Sí: clonar el repo y entregar README, AGENTS.md y docs/10-implementation como contexto. | No otorgar secretos ni permitir migraciones/despliegues sin aprobación. |
| Claude Code (asumo que “Cloud Code” se refiere a Claude Code) | Segundo revisor o ejecutor terminal para tareas acotadas: tests, refactor, documentación y PRs. | Sí: crear CLAUDE.md conciso que enlace decisiones inmutables y comandos permitidos. | Misma política de ramas, revisión humana y comandos con permiso explícito. |
| Google Cloud Code, si esa era la herramienta buscada | Solo para integración con Google Cloud cuando ya exista proveedor elegido. No es necesario en Slice 0 ni para el MVP local. | Faltan: proveedor, arquitectura de despliegue y credenciales de ambiente. | Posponer hasta el gate de staging/despliegue. |

## Paquete mínimo de contexto para cualquier agente

## Archivos a mantener en la raíz del repositorio

| ☐ | Actividad / criterio de aceptación | Evidencia o enlace | Fecha | Notas / bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | README.md actualizado con estado y comandos permitidos. |  |  |  |
| ☐ | AGENTS.md con restricciones del proyecto y definición de “hecho”. |  |  |  |
| ☐ | docs/10-implementation/implementation-start.md e implementation-checklist.md como ruta operativa. |  |  |  |
| ☐ | docs/decisions/ADR-XXX.md para cualquier excepción o contradicción. |  |  |  |
| ☐ | CLAUDE.md (si se usa Claude Code) con las mismas reglas operativas. |  |  |  |
| ☐ | .env.example sin secretos; nunca adjuntar .env real ni respaldos productivos. |  |  |  |
| ☐ | CONTRIBUTING.md con estrategia de ramas, revisión y pruebas mínimas. |  |  |  |

# Método de trabajo recomendado con IA

Preparar el repositorio con los documentos de contexto y una rama por slice.

Abrir un ticket/slice con objetivo, fuera de alcance, criterios de aceptación y comandos autorizados.

Pedir al agente primero un plan y los archivos que modificará; no pedir “construye todo el proyecto”.

Implementar una capacidad vertical pequeña; ejecutar lint, pruebas y verificación manual.

Revisar el diff contra las decisiones de dominio y el contrato API; rechazar desviaciones silenciosas.

Actualizar checklist, ADR si aplica y evidencia de pruebas.

Solo después abrir el siguiente slice. Para migraciones, secretos, infraestructura y despliegue: autorización explícita separada.

# Registro semanal de avance

| Semana | Slice/hito | % real | Riesgos | Decisión requerida | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |